嘉義縣毒品危害防制中心

104年度「嘉有魅力花妝秀-我反毒愛搞怪」

萬聖節嘉年華活動計畫書

嘉義縣毒品危害防制中心

一、活動名稱：

嘉義縣毒品危害防制中心104年度「嘉有魅力花妝秀-我反毒愛搞怪」萬聖節嘉年華活動

二、辦理日期：104年10月30日(星期五)

三、活動時間：上午8點30分至中午12點20分

四、辦理單位：

(一)指導單位：法務部、教育部、衛生福利部

(二)主辦單位：嘉義縣政府

(三)承辦單位：嘉義縣毒品危害防制中心

(四)協辦單位：嘉義縣政府教育處、嘉義縣學生校外生活輔導會

嘉義縣立永慶高級中學、臺灣嘉義地方法院檢察署

財團法人嘉義九華山地藏庵

嘉義市毒品危害防制中心、雲林縣縣毒品危害防制中心

太保市、朴子市、六腳鄉、鹿草鄉衛生所

五、計畫目的：

(一)攜手向毒品說不:

近年來毒品濫用的年齡層下降，突顯校園青少年對毒品的認知不足而涉毒，為增進青年學子對毒品危害的認知，藉每年固定活動串連中央主管機關、各縣市政府、工商企業團體、社福團體以及熱心公益之社團、學校、社區、社會大眾等，攜手同心一起向毒品說不，為我們的下一代創造美麗、無染的淨土，學子正視毒品的危害，讓學生徹底遠離毒品侵害，拒絕毒品，向毒品說「不」。

(二)活力健康 拒絕毒害:

提供發揮創意的平台，讓青少年學子利用課餘時間，邀集同儕一同發揮無限創意，以反毒議題為創意發想，展現學子對反毒議題的想法，從服裝和化妝上，展現毒品惡質的形象，結合搞怪的創意，堅決對毒品說不的概念，藉由創作過程及競賽活動深化青年學子反毒知能，讓『拒絕毒害，有我無毒，關懷健康』的觀念能深根學子心中。

六、活動內容：

(一)時間：104年10月30日(星期五)上午8點30分至12點20分

(二)地點：嘉義縣立永慶高級中學學生活動中心

(三)參加對象：嘉義縣、嘉義市、雲林縣轄區大專院校、各高中、職              及國中、小學生

(四)預計參加人數：約800人次

(五)活動主題：以萬聖節做為本次競賽活動背景，融入反毒精神，以「我反毒愛搞怪」的概念展現本次活動的主體架構

(六)活動內容：本次活動分為以下幾點項目執行

1.「我反毒愛搞怪」才藝競賽：

邀請嘉義縣、嘉義市和雲林縣大專院校、高中、職及國中等學校推薦參賽隊伍，因參賽隊伍名額有限，參賽隊伍填寫各項資料，寄至主辦單位參加報名，主辦單位以其創意和可執行性評選出入圍的16組隊伍，預計選出嘉義縣10組、嘉義市3組、雲林縣3組，共計16組隊伍參加104年10月30日的表演比賽，「我反毒愛搞怪」才藝競賽內容主軸分為兩點

(1)反毒創意服裝和彩妝才藝評比：

以萬聖節為背景，其惡魔、巫婆、怪物等等負面的形象為參考，主要比賽概念為吸食毒品所造成的後果，從外表實際展現如果吸食毒品將會變成怎樣的負面形象，塑造一位反毒形象人，發揮年輕學子的無限的創意，透過服裝和彩妝技術，展現毒品危害的形象創意想法。

(2)搞怪才藝評比：

以萬聖節「不給糖就搞怪」的故事背景，改變成「我反毒愛搞怪」的創意發想，結合反毒形象人，因吸食毒品造成的後果，讓其身心靈都受到巨大的創傷，因此，吸毒者痛改前非轉變成反毒代言人，要求每一位年輕學子支持反毒，並以各種搞怪的方式，惡搞受到毒品迷惑的學子，進而離開毒品，迎向光明的未來，才藝表演以反毒的故事背景，無論是惡作短劇、舞蹈、音樂等等，透過搞怪的創意，展現反毒議題的想法。

2、會場佈置-「萬聖搞怪服裝秀」：

以萬聖節做為主題進行佈置，並規劃由縣長穿著可愛搞怪的妝扮，帶領本次參加隊伍進場，並沿途發送糖果，帶動活動氣氛。

3、反毒可愛紋身貼紙：

活動當天，發送反毒紋身貼紙，可貼在臉、手臂等明顯位置，展現青春活力與反毒決心，於活動結束後，也可於街上路上秀出可愛的文宣貼紙，成為反毒小天使反毒宣傳，讓反毒理念遍地開花。

4、反毒可愛頭飾:

活動當天，發送反毒可愛頭飾讓參加活動的學子裝飾，參加本次的萬聖節Party，除了可以融入活動環境，透過反毒標語，不斷地宣導反毒的重要性。

5、開場-「活力四射 反毒藝起來」：

開場表演將邀請吳鳳科技大學熱舞社-活力四射的熱舞表演，除了表現熱情的正面力量，更是展現表演的協調性、節奏性和團結性，並為本次的參賽隊伍喝采與打氣，作為活動開場表演，啦啦隊是炒熱活動氣氛的最佳代表，並結合反毒口號，提醒年輕學子遠離毒品。

6、焦點儀式-「攜手反毒、一展決心」：

邀請嘉義縣長來賓擔任反毒大使，帶領貴賓、學生代表，手持反毒宣言卡，在大聲宣讀『反毒誓言』後，一同插入反毒標誌，此時燈光亮起照亮反毒標誌，象徵嘉義縣政府與學生一同展現反毒決心，並一同照亮嘉義縣學子的心，一掃心魔，給學子一片乾淨的樂土。

7、壓軸表演-「成群結黨齊反毒」：

邀請嘉義縣尬邑弄獅團及電音三太子擔任壓軸演出，帶領貴賓、學生一起來尬舞，搭配動感節奏擺動身軀，盡情搖擺跳舞，融入拒絕毒品創意宣導，一同展現反毒決心。

8、「你問我答，反毒我最行」毒品認知問答:

許多青少年，接觸毒品可能是因為對毒品的不了解，獲好奇心驅使，不知食用其嚴重性與後果，設計反毒認知問卷發予參加活動學生，填寫完成後將摸彩聯投入模彩箱，問卷題目將穿插於活動中做宣導，並抽出30位幸運學生，贈送100元禮券。以寓教於樂的宣導方式教導學生正確的反毒觀念，藉以遠離毒品。

9、頒獎-「評選比賽優勝隊伍」：

鼓勵青少年針對反毒的主題發揮創意參與比賽，依表演比賽辦法，訂定評分標準及規則，比賽採公開公正評分方式，由現場三位評審依評選分數高低評選出比賽名次，並選出最佳表演獎及最佳創意獎。

10、攜手反毒 大家e起讚：

大家一起攜手來按讚，你我都是反毒小天使，建立Face Book反毒粉絲團，一起按讚分享出去，透過Face Book的串聯效益，打擊毒品，遠離毒品，杜絕毒品的危害。Face Book粉絲團的串聯將從10月19日開始至11月30日截止，期許萬人攜手一起來反毒的目標。活動截止後，將自參與活動者中抽出200位反毒天使，致贈100 元禮券。

(七)籌備協調會：

第一次：104年9月16日(三)上午10時30分本府402會議室

第二次：104年10月15日(四)上午10時30分本府401會議室

(八)巡迴表演：

本縣參賽隊伍於比賽結束後，將列入本縣毒品危害防制中心反毒教育資源名單，104年度邀請至本縣所轄校園巡迴表演3場次(山、海、屯區各擇一校)，105年度適時邀請參加本縣毒品危害防制中心相關活動或校園巡迴表演及宣導活動演出。

七、預定進度表：

| 週次 項目 | 9 月 第 1 週 | 9 月 第 2 週 | 9 月 第 3 週 | 9 月 第 4 週 | 10 月 第 1 週 | 10 月 第 2 週 | 10 月 第 3 週 | 10 月 第 4 週 | 10 月 第 5 週 | 11 月 第 1 至 3 週 | 11 月 第 4 週 | 12 月 第 1 至 4 週 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 協調相關單位 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  |
| 規劃與籌備、會勘場地 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  |
| 計畫審核、分工 |  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  |
| 籌備小組會議 |  |  | ＊ | ＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一次協調會 |  |  | ＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二次協調會 |  |  |  |  |  | ＊ |  |  |  |  |  |  |
| 印製宣傳海報及單張 |  |  |  | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  |  |  |  |
| 分發宣傳海報、單張、邀請卡寄送 |  |  |  |  |  | ＊ | ＊ | ＊ |  |  |  |  |
| 大眾傳播宣導 |  |  |  |  |  |  |  | ＊ | ＊ |  |  |  |
| 活動計畫實施 |  |  |  |  |  |  |  | ＊ | ＊ |  |  |  |
| 活動經費核銷及成果彙整 |  |  |  |  |  |  |  |  | ＊ | ＊ |  |  |
| Face Book粉絲團抽獎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＊ |  |
| 反毒宣導巡迴表演 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＊ | ＊ | ＊ |

八、活動流程表：

嘉義縣毒品危害防制中心

104年度「嘉有魅力花妝秀-我反毒愛搞怪」萬聖節嘉年華活動

活動流程表

| 時 間 | 項 目 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 07：30-08：00 | 報到及準備 | 工作人員協助報到 |
| 08：00-08：30 | 學生觀眾就坐 | 工作人員協助 |
| 08：30-08：45 | 入場- 「萬聖搞怪服裝秀」 | 由縣長帶領參賽隊伍進場 |
| 08：45-08：55 | 開場表演 | 「活力四射 反毒藝起來 」吳鳳科大熱舞社表演 |
| 08：55-09：10 | 長官/貴賓致詞 | 恭請現場長官及來賓上台致詞勉勵大家 |
| 09：10-09：20 | 焦點儀式-『攜手反毒、一展決心』 | 邀請長官來賓擔任反毒大使，帶領學生代表，手持反毒宣言卡，在大聲宣讀『反毒誓言』後，一同插入反毒標誌，此時燈光亮起照亮反毒標誌，象徵嘉義縣政府與學生一同展現反毒決心，並一同照亮嘉義縣學子的心，給學子一片乾淨的樂土。 |
| 09：20-11：20 | 「嘉有魅力花妝秀-我反毒愛搞怪」 萬聖節嘉年華 | 邀請本縣大專院校、高中、職及國中、小學推薦，經主辦單位文案評選，預計邀請入選的16支隊伍前來表演比賽，提供學生表演舞台以滿足學生愛秀、愛現的慾望，秀出學生的創意，同時增強參與表演學生的榮譽感及培養團結精神。 |
| 11：20-11：40 | 壓軸表演-「成群結黨齊反毒」 | 尬邑弄獅團及電音三太子表演 |
| 11：40-12：20 | 頒獎 | 頒發比賽得獎名次 |
| 8：30-11：40 | 「你問我答，反毒我最行」-毒品認知問答 |

九、彩排流程：

嘉義縣毒品危害防制中心

104年度「嘉有魅力花妝秀-我反毒愛搞怪」

萬聖節嘉年華活動彩排流程

| 日期 | 104年10月29日(星期四)下午 |
| --- | --- |
| 項次 | 起迄時間 | 流程 | 備考 |
| 1 | 第二次協調會：抽籤順序 |  |
| 2 | 13：00-13：30 | 比賽隊伍報到 |  |
| 3 | 13：30-13：40 | 比賽規則及注意事項說明 |  |
| 4 | 13：40-13：50 | 吳鳳科大熱舞社 |  |
| 5 | 13：50-14：00 | 第一支隊伍彩排 |  |
| 6 | 14：00-14：10 | 第二支隊伍彩排 |  |
| 7 | 14：10-14：20 | 第三支隊伍彩排 |  |
| 8 | 14：20-14：30 | 第四支隊伍彩排 |  |
| 9 | 14：30-14：40 | 第五支隊伍彩排 |  |
| 10 | 14：40-14：50 | 第六支隊伍彩排 |  |
| 11 | 14：50-15：00 | 第七支隊伍彩排 |  |
| 12 | 15：00-15：10 | 第八支隊伍彩排 |  |
| 13 | 15：10-15：20 | 第九支隊伍彩排 |  |
| 14 | 15：20-15：30 | 第十支隊伍彩排 |  |
| 15 | 15：30-15：40 | 第十一支隊伍彩排 |  |
| 16 | 15：40-15：50 | 第十二支隊伍彩排 |  |
| 17 | 15：50-16：00 | 第十三支隊伍彩排 |  |
| 18 | 16：00-16：10 | 第十四支隊伍彩排 |  |
| 19 | 16：10-16：20 | 第十五支隊伍彩排 |  |
| 20 | 16：20-16：30 | 第十六支隊伍彩排 |  |
| 21 | 16：30-16：40 | 尬邑弄獅團彩排 |  |
| 21 | 16：40-18：10 | 指導走位、台步及調整台風 | 邀請專業教師指導 |
| 22 | 18：10-18：30 | 其他流程彩排 |  |